## Gantt Chart Template
Gantt Chart Template
Project Name:
| Task Name | Start (Date) | End (Date) | Duration (Days)
| Membuat project charter | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 7
| Membuat project plan | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 28
| Merancang tampilan web | 2024-04-18 | 2024-05-02 | 14
| Merancang database | 2024-04-18 | 2024-05-09 | 21
| Merancang pertanyaan | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 4
| Develop sistem web | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 20
| Develop database | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 20
| Project testing | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 7

## How To Use This Template
Introduction
Use this template to help you plan projects! When you update columns B, C, & D in the other tab your gantt chart will automatically update.
Of course, if you need to manage your projects online, in real-time, click the link to the right-----> where you can start your 30-day Free Trial!